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高新产业园电表更换及电费结算智能化项目
比选文件

项 目  名 称：高新产业园电表更换及电费结算智能化项目
采   购   人：岳阳城市经济建设投资集团有限公司
2026年10月
第一章  比选公告
湖南临港开发投资集团有限公司高新产业园电表更换及电费结算智能化项目现采用比选方式发布，符合资格条件的供应商均可参与采购活动。

一、项目基本概况：

1、项目名称：湖南临港开发投资集团有限公司高新产业园电表更换及电费结算智能化项目
2、项目位置：湖南城陵矶新港区高新产业园
3、控制价：963265.53元（含税） 

4、评标方法：综合评分法 
5、合同定价方式：固定单价
6、工期要求：90日历天
7、服务内容：详见实施方案及清单。
二、投标人的资格要求：

1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合以下条件，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明。供应商在“信用中国”网站未列入政府采购严重违法失信行为记录名单等被禁止投标记录，提供网站查询截图和下载近一个月（获取谈判文件截止日期往前30天内）法人和非法人组织公共信用信息报告，并加盖供应商公章；

（3）法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人特定资格条件：投标供应商须具有承装（修、试）电力设施许可证（三级及以上）、安全生产许可证。集抄软件系统作为本工程的主要软件技术，须提供集抄软件开发商授权和售后服务承诺函，并加盖软件开发商的公章，格式自拟，未按照要求提供，视为不响应招标文件要求。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

4、联合体投标。本次招标  不接受  联合体投标。

注：投标人具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款。投标人具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证，符合基本资格条件的相关条款
三、投标截止时间、开标时间和地点

投标截止及开标时间：2026年10月19日 15点00分（北京时间）

开标地点：湖南城陵矶新港区高新产业园2#栋2101会议室
四、投标保证金

本项目需缴纳投标保证金10000元；

投标保证金缴纳截止时间：2026年10月18日 15点00分（北京时间）；

投标保证金缴纳账户：

公司名称：岳阳城市经济建设投资集团有限公司

纳税识别号：91430600563508588M

银行账户：1907060509299888880
开户行：中国工商银行股份有限公司岳阳自贸区支行
五、评标小组

本项目评标小组成员由我公司开发建设部（1名）、审计内控部（1名）、财务计划部（1名）、资产管理公司（2名）共5名成员组成。
六、对本次比选招标提出询问，请按以下方式联系

1、招标人信息

（1）名 称：岳阳城市经济建设投资集团有限公司
（2）地 址：湖南城陵矶新港区高新产业园2#栋2102
（3）联系人：谈先生           电 话：13135318451 
第二章 投标须知

投标须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	1
	采购项目
	高新产业园电表更换及电费结算智能化项目

	2
	采购人
	名    称：岳阳城市经济建设投资集团
地    址：湖南城陵矶新港区高新产业园
联 系 人：谈柯宏          电 话：13135318451 

	3
	供应商资格条件
	1、投标人的基本资格条件:投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人，且:

(1)具有独立承担民事责任的能力;

（2）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明。供应商在“信用中国”网站未列入政府采购严重违法失信行为记录名单等被禁止投标记录，提供网站查询截图和下载近一个月（获取谈判文件截止日期往前30天内）法人和非法人组织公共信用信息报告，并加盖供应商公章；

(3)法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人特定资格条件：投标供应商须具有承装（修、试）电力设施许可证（三级及以上）、安全生产许可证。集抄软件系统作为本工程的主要软件技术，须提供集抄软件开发商授权和售后服务承诺函，并加盖软件开发商的公章，格式自拟，未按照要求提供，视为不响应招标文件要求。

3、联合体投标，本次招标不接受联合体投标。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

	4
	现场勘察
	 eq \o\ac(□,√) 自行踏勘
□ 采购人组织，时间：   地点：   联系人：  

	5
	其他说明
	本项目分两期施工，第一期，先行对办公楼、厂房、3#栋宿舍楼进行整改，共计2289只电表；第二期，再对9#栋宿舍楼进行改造，共计403只电表。采购人可根据自身情况决定是否实施第二期，如采购人决定第二期不予实施的，双方仅按第一期进行结算，并且投标人不得向采购人要求承担违约责任。

	二、询价文件

	1
	提供文件期限
	投标截止及开标时间：2026年10月19日 15点00分（北京时间）

	2
	提供文件地点
	开标地点：湖南城陵矶新港区高新产业园2#栋2101会议室

	三、询价文件的编写

	1
	控制价
	963265.53元（含税）。

投标报价不能超过控制价，否则作无效投标处理

	2
	投标文件有效期
	 90 日（日历日）

	3
	投标文件份数
	3份（正本一份，副本两份，电子U盘一份）

	四、询价文件的递交

	1
	封套上应载明的信息
	湖南临港开发投资集团有限公司高新产业园电表更换及电费结算智能化项目投标文件

供应商名称：                    

	五、投标文件评审

	1
	评审因素和标准
	见附页1

	六、授予合同

	1
	合同签订
	确定供应商后30个工作日内完成

	七、其他规定

	1
	其他规定
	如投标人有挂靠、出借资质、弄虚作假等情况且确认属实的，采购人可立即取消中标资格或终止合同，投标保证金不予退回。

	2
	人员要求
	安装人员需具备低压电工特种作业操作证；电表需CPA 计量器具型式批准证书、出厂检定证书。


附页1：评分办法
	评审因素
	分值
	评分标准

	投标报价

	50分
	以经评审委员会一致认定满足比选文件要求的单位报价参与报价得分计算。投标人的价格得分统一按公式计算：报价得分＝〔1-（|评标基准价-投标报价|）÷评标基准价〕×投标报价权重（50分）。评标基准价为所有有效报价的算术平均值（当有效报价超过5家时（不含5家），去除一个最高价和一个最低价）。
注：如评标小组认为投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，投标人需提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效投标处理。

	技术
（50分）
	资质要求
	5分
	1、同时具备承装（修、试）电力设施许可证一级、有效安全生产许可证、软件开发商授权，得5 分。

2、同时具备承装（修、试）电力设施许可证二级、有效安全生产许可证、软件开发商授权，得4分。

3、同时具备承装（修、试）电力设施许可证三级、有效安全生产许可证、软件开发商授权，得3分。

4、不具备以上资质要求的，属无效投标。

	
	人员配置
	5分
	1、项目经理持机电/电力工程一级建造师证、作业人员均持低压电工特种作业操作证、提供近3个月社保证明，得5 分；

2、项目经理持机电/电力工程二级建造师证、作业人员均持低压电工特种作业操作证、提供近3个月社保证明，得4 分；

3、人员配置不全、缺关键证书或无社保，得 1–3分；

4、未提供人员资料，得 0 分。

	
	施工组织设计
	10分
	1、施工组织设计非常清晰、非常全面、针对性强符合项目实际，方法可行，计8-10分；
2、施工组织设计基本完善、基本合理，计5-7分；
3、施工组织设计欠完善、欠合理，计1-3分；
4、未提供的不计分。

	
	相关业绩
	10分
	投标人应提供近三年内承担过的类似业绩。每个5分，最多计2个业绩。（需提供合同原件备查，并提供合同采购方联系方式、职务）

	
	现场系统演示
	20分
	投标人现场演示软件系统，将招标人提供的数据现场录入数据库，并生成电费清单。（软件系统满足“第四章 实施方案”内的相关要求）

1、系统运行流畅，操作简便，清单清晰合理，计16-20分；
2、系统运行较为流畅，操作较为简便，清单清晰合理，计10-16分；
3、系统运行不够流畅，操作不够清晰简便，清单不够清晰合理，计1-9分；



第三章 合同范本
                                        合同编号：                 
湖南临港开发投资集团有限公司

高新产业园电表更换及电费结算智能化项目

施工合同
发包人（全称）：湖南临港开发投资集团有限公司     （甲方）
承包人（全称）：                                 （乙方）
经公开比选，甲方组织建设的高新产业园电表更换及电费结算智能化项目由乙方实施。依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《保障中小企业款项支付条例》等法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一条 工程概况
1.1 工程名称：高新产业园电表更换及电费结算智能化项目

1.2 工程地点：岳阳市城陵矶高新产业园
1.3 资金来源：自筹资金
第二条 工程承包范围
2.1 承包范围：详见经审定的施工方案及工程量清单。软件系统作为本项目必备内容，甲方享有软件系统终身免费使用权。
2.2 乙方须按合同约定完成全部施工内容，包括但不限于方案明示和隐含的全部工程，以及为实现工程正常使用功能所需的全部工程和甲方书面通知的零星工程。
第三条 合同工期
3.1 项目一期计划开工日期：2026 年**月**日，计划竣工日期：2026年**月**日，总日历天数：90天。实际开工日期以甲方签发的一期开工令为准。

项目二期需一期完工后待甲方签发二期开工令后按开工令实施。如第二期甲方决定不实施的，双方按一期进行结算，乙方不得追究甲方任何违约责任。
3.2 工期顺延情形：遇下列情况，乙方可书面申请工期顺延，甲方在5个工作日内审核确认：
    （1）不可抗力（地震、洪水、战争等无法预见、避免的事件）；
    （2）甲方提出设计变更或未及时提供施工资料；
    （3）甲方未协调解决施工现场阻工、管线保护等问题导致停工。
3.3 因乙方原因导致工期延误的，工期不予顺延，乙方承担全部损失。
第四条 质量标准
4.1 施工质量标准：符合《建设工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）及相关专业验收规范，满足设计要求，工程质量达到合格标准以上，并通过甲方竣工验收。
4.2 材料设备质量标准：乙方采购的材料、设备须为行业知名品牌，提供合格证、检测报告等质量证明文件，经甲方验收合格后方可使用。严禁使用不合格材料，否则乙方须无偿返工。
4.3 绿色施工标准：乙方须遵守《绿色施工导则》，落实扬尘污染防治“6个100%”要求，承担环保措施费用。

4.4软件系统标准：符合本项目实施方案的相关技术要求，甲方享有软件系统的终身免费使用权。

第五条 合同价款及调整
5.1 合同总价：人民币******** 元（大写：******元整）。合同价格形式为固定单价合同。增值税税率为9%，国家税率政策变化的，增值税税额及含税总价款随国家规定的调整税率相应同步调整。
5.2 工程变更审批流程
5.2.1甲方有权对本项目进行优化设计，乙方配合执行，如因设计缺陷、漏项、现场协调施工等原因需要变更的，经发包人批准后同意实施；施工措施经监理及业主同意可以变更，但不予增加费用；

5.2.2工程变更严格按照甲方《工程变更、签证管理办法》等现行管理制度执行，如有新政策，按新政策执行；
5.2.3 对于经甲方确认清单中错漏项的，可以进行变更（单价问题除外），乙方应在合同签订之日起30天内完成清单错漏项梳理和变更申请发起工作，在规定时间内未完成的将不再受理，结算不予增加；
5.2.4严禁先施工后补办变更手续，否则，甲方有权对变更内容不予认可，相应费用由乙方承担；
5.3 人工、材料调差规则
5.3.1 工期≤6个月或合同价≤300万元的，人工、材料、机械费不予调整。
5.3.2 工期＞6个月，或因甲方原因实际工期超6个月的，按《湖南省建设工程材料价格信息管理办法》（湘建价[2023]22号）调整：建筑/市政工程材料价格涨跌±3%以上、装饰/安装/园林工程±5%以上的，仅调整超出部分。
5.3.3 乙方须在材料进场后14日内提交调差申请，逾期不予受理（降价除外）。
5.4 变更计价原则

5.4.1 原合同工程量清单中已有适用项目的，按工程量清单已有适用项目单价执行。
5.4.2 原合同工程量清单中有类似项目的，按类似项目单价执行。
5.4.3 原合同清单无适用或类似项目的，变更单价经评审后确定，评审原则按招标控制价计价原则计取后再按投标报价下浮比例下浮。
第六条 合同价款的结算与支付
6.1 工程预付款
本项目无工程预付款
6.2 工程进度款

6.2.1 申报时间：乙方每月20-25日提交已完工程量报告及付款申请，逾期不予受理。
6.2.2 支付比例：按甲方审定已完工程价款的80%支付（含批准的变更金额）。
6.3 工程结算与支付

6.3.1 结算原则：

（1）合同内项目：采用固定单价结算模式，工程量按经发包人及监理人（若有）确认的实际完成合格工程量据实结算；

（2）变更项目：以结算评审审定的结果为准，未履行变更审批程序的，不予结算”.

（3）软件系统要求：本合同约定的软件系统为项目必备组成部分，承包人须确保交付的软件系统达到施工方案及合同中约定的技术参数和功能要求，未经发包人验收合格的，发包人有权不予办理结算手续。
6.3.2乙方应在工程竣工验收合格后30日内提交完整结算资料，乙方结算报审有如下行为的，视为违约，违约责任如下：

（1）经审定的结算金额与送审结算金额对比，审减率在7%-10%（含10%）之间时，施工单位承担超过7%部分审减额计算的评审服务效益费用的违约金。

（2）经审定的结算金额与送审结算金额对比，审减率大于10%时，施工单位承担超过7%部分审减额计算的评审服务效益费用1.5倍的违约金。

（3）经评审发现的巧立名目、弄虚作假、高估冒算造成的审减额，施工单位承担对应结算审减金额计算的评审服务效益费用0.5倍的违约金。

（4）结算资料一经送审，不得撤回且不随意增加或更换，如出现已送审资料增加或更换造成结算送审金额增加的，施工单位承担增加金额1-10%的违约金。
6.3.3支付节点：工程竣工验收合格后支付至合同内已完工程量的80%，结算评审完成后支付至结算评审价的97%（变更部分评审完成后支付至评审金额97%）；余款3%为质量保证金，缺陷责任期一年，期满且无质量问题后无息返还。
6.4 发票要求：乙方每次申请付款时，须提供等额增值税专用发票，否则甲方有权拒付。
6.5 超付处理：进度款超付的，乙方须在结算后30日内返还，逾期按每日万分之五支付利息。
6.6 农民工工资管理：乙方须落实《保障农民工工资支付条例》，开设专户、实名制管理、按月足额支付，提供工资发放凭证，否则甲方有权暂停付款。如果乙方不能按约支付民工工资、材料供应商等单位的材料款造成上访、阻工、影响工程进度等，由此造成的损失和责任由乙方承担。如果非甲方原因出现闹事、农民工上访等现象，将视情况上报行政主管部门将施工单位记入甲方的黑名单。
第七条 合同文件组成及解释顺序
7.1 本合同协议书；
7.2 评审报告书及评审意见书；
7.3 国家及地方标准、规范；
7.4 施工图纸及设计变更文件；
7.5工程量清单；
7.6 工程报价单/预算。
第八条 履约保证金
本项目履约保证金20万元，接受现金转账或保函。
第九条 工程保修
9.1 缺陷责任期：自竣工验收合格之日起12个月，质量保修金为结算总额的3%。
9.2 保修依据：按甲方《工程竣工验收管理办法》执行，乙方须签订《工程质量保修书》。
9.3 保修责任：缺陷责任期内，乙方接到通知后7日内派员修复；逾期未修复的，甲方委托第三方修复，费用从质保金中扣除，不足部分由乙方补足。修复合格后，缺陷责任期重新起算。
第十条 工程监理
本项目由甲方直接监督，无第三方工程监理。
第十一条 双方委派人员
11.1 甲方驻工地代表：姓名[穆红军]，电话[13607309401]，职责：监督工程质量、进度、安全，协调现场问题。
11.2 乙方驻工地人员
    - 项目经理：姓名[  ]，注册证书号[  ]，电话[  ]
    - 技术负责人：姓名[  ]，证号[  ]，电话[  ]
    - 施工员/安全员/质量员：[  ]
第十二条 施工准备及过程管理
12.1 甲方责任：交付施工作业面、办理开工手续、组织图纸会审、提供地下管线资料、协调施工现场阻工问题。
12.2 乙方责任：踏勘现场、编制施工组织设计、搭建临时设施、落实安全文明施工措施；保护地下管线及邻近建筑物，承担损坏赔偿责任；遵守甲方《工程现场管理办法》。
第十三条 隐蔽工程和中间验收
13.1 乙方在隐蔽或中间验收前48小时书面通知甲方、监理、设计单位验收，验收合格并签署记录、留存影像资料后，方可进行下道工序施工。
13.2 隐蔽工程变更金额超合同价10万元的，封闭前须经甲方、原设计单位及市发改/审计/财政部门同意，擅自封闭的，超出费用由乙方承担。
第十四条 安全文明施工
14.1 甲方责任：监督乙方安全工作，组织安全检查，对自身雇佣人员工伤事故承担责任。
14.2 乙方责任：编制安全施工方案、配备安全设施、开展安全教育；对易燃/易爆/危险品及危险作业严格管理；制定灾害应急预案；承担自身及分包人员工伤事故责任，赔偿施工造成的第三者人身财产损失。
第十五条 材料设备供应
15.1 甲方供应材料：无（列明材料名称、规格、供应时间及地点），乙方负责验收、保管。
15.2 乙方采购材料：按设计标准采购，提供质量证明文件，经监理送检合格后方可使用，检验费用由乙方承担。
第十六条 竣工验收
16.1 验收依据：国家施工验收规范、质量标准及施工图。乙方须提供隐蔽工程验收记录、竣工图纸、影像资料等全套竣工资料。
16.2 验收程序：乙方自检合格后，提前5日书面通知甲方验收；甲方在收到完整资料后10日内组织验收，验收合格签署《竣工验收报告》，不合格的由乙方整改，费用自理。
16.3 工程移交：验收合格后15日内，乙方完成工程移交；30日内未提交结算资料的，甲方暂停拨付工程余款。
第十七条 违约、索赔和争议
17.1 违约责任
    （1）乙方工期延误：每逾期1日支付违约金1000元，逾期超30日的，甲方有权解除合同，没收履约保证金。
    （2）乙方工程质量不合格：须无偿返修至合格；返工后仍不合格的，赔偿甲方全部损失。
    （3）甲方逾期付款：按《保障中小企业款项支付条例》执行，逾期利息按全国银行间同业拆借中心公布的同期 1 年期贷款市场报价利率（LPR）计算。
17.2 争议解决：协商→主管部门协调→项目所在地人民法院诉讼。因本合同产生的争议，任何一方提起诉讼的，违约方应承担守约方为实现债权产生的全部费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费等。
第十八条 其他
18.1 工程分包：乙方不得擅自分包，确需分包的须经甲方书面同意，分包工程质量责任由乙方承担。
18.2 保险：双方各自为自有人员、财产办理保险。
18.3 补充协议：本合同未尽事宜，双方协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
18.4 合同份数：本合同一式捌份，甲方执肆份、乙方执肆份，具有同等法律效力。
18.5 合同生效：本合同自双方签字盖章（含骑缝章）之日起生效，至缺陷责任期满且工程款结清之日终止。

18.6廉政守约：甲乙双方均不得向对方工作人员索取或收受回扣、贿赂等不正当利益；如发生上述行为，守约方有权解除合同，违约方应赔偿守约方因此造成的全部损失，并承担相应法律责任。
第十九条 合同签章
甲方（盖章）：湖南临港开发投资集团有限公司
法定代表人/委托代理人（签字）：
开户行：
账号：
纳税人识别号：
签订日期：[  ]年[  ]月[  ]日
乙方（盖章）：

法定代表人/委托代理人（签字）：
开户行：
账号：
纳税人识别号：
签订日期：[  ]年[  ]月[  ]日
实施方案
高新产业园电表更换及电费结算智能化项目实施方案
一、项目背景与目标

现状：园区现有电表功能单一，无法满足分时计费需求，依赖人工抄表核算，效率低且易出错。

目标：更换多功能智能电表，构建自动化电费结算系统，实现对国网、光伏、储能三种电量的计量、分时计费、自动出账及欠费预警控制。

二、硬件更换与施工方案

本次需更换电表总计2692只，其中单相电表1302只，三相电表1390只，施工方案依据现场条件制定、分期施工。第一期，先行对办公楼、厂房、3#栋宿舍楼进行整改，共计2289只电表；第二期，再对9#栋宿舍楼进行改造，共计403只电表。

1.电表选型与配置

（1）办公楼、厂房

选用高精度多功能电表，外形与接口与原表一致以兼容现有配电箱。核心要求包括：

计量功能：电流，功率，频率，功率因数，电能计量，有功电能，无功电能，双向计量，带分时计量、谐波2-31次，支持手动设置尖峰平谷时段。翻页查看当前以及上月尖峰平谷电能，有功、无功需量。可设置4个时区，14时段，4种费率.具有485通信功能，可编程报警电量。1路开关量输出，0.5级以上精度
（2）宿舍楼

选用具备基础智能与跳闸功能的电表，同样要求尺寸接口一致。核心要求是实现实时参数显示，并具备欠费跳闸功能。

2.施工要点

施工主要分为四步：拆卸旧表、安装新表、安装采集器、连接通信线。

三、软件、智能计量系统 
1.自动化数据采集

在每月1日0点准时自动冻结并采集各企业的电表数据，根据每月国网发布的电价进行电费结算。
2.精细化计量与核算模型

对不同能源类型建立独立的计量模型，实现分开计量、分别统计和叠加计费。

（1）国网用电：计量尖、峰、平、谷电量。

（2）光伏用电：计量尖、峰、平、谷电量。

（3）储能用电：计量尖、峰、平、谷电量。

（4）总需量：统计当月最大需量值。

3.自动化结算与报表

根据预设的优惠规则（如光伏打折、储能打折）自动计算费用，并生成报表，三项能源的分时电量、优惠金额及最终应付电费。

4.欠费预警与远程控制

预付费管理模式。

（1）预警：余额低于阈值时，通过短信等方式提醒。

（2）停电：逾期未缴费，系统远程发送指令，通过二期电表的继电器或一、三、四期电表的报警输出控制断路器实现跳闸。缴费后系统自动合闸复电。
第五章 投标文件

投 标 文 件

采购项目名称:                       

采   购   人：                       
供应商                         

  年   月   日

一、投标声明
致岳阳城市经济建设投资集团：

我方已仔细研究了湖南临港开发投资集团有限公司高新产业园电表更换及电费结算智能化项目(项目名称)的比选文件的全部内容，知悉参加比选的风险，我方承诺接受比选文件的全部条款且无任何异议。
一、我方提交投标文件正本一份和副本一式叁份，并保证投标文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

二、我方承诺为本项目配备的人员均为我方正式员工，不存在违规转包行为，且现场作业人员具备对应专业资格。

三、我方承诺为本项目提供的电表具备CPA 计量器具型式批准证书、出厂检定证书；且保证软硬件能获得国网入围认证。

四、我方愿意向贵方提供任何与本项目有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。

五、我方愿意按比选文件要求遵守贵公司相关规定。

六、我方承诺遵守有关规定，保证在获得成交资格后，按照文件确定的事项签订采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

七、我方在此声明： 

（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

（四）我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次投标文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：

1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

2、我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

(1)受到刑事处罚；

(2)受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

附件1：法定代表人身份证明

附件2：法定代表人授权书
供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：            日     期：           年     月    日

附件1

法定代表人身份证明

供应商名称：                   

注册号：                  
注册地址：                                    
经营范围：主营：               ；兼营：              

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（正反面）
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件


供应商名称（盖单位章）：

日期：        年     月    日      

附件2
法定代表人授权委托书

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称）投标文件；(2)签署并重新提交投标文件及最后报价；(3)退出谈判；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担；（5）询问、质疑、投诉等相关事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)

	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件


法定代表人（签字）：                     
委托代理人（签字）：                     
日期：         年      月       日

二、投标承诺
致岳阳城市经济建设投资集团 ：

我方已仔细研究了湖南临港开发投资集团有限公司高新产业园电表更换及电费结算智能化项目目(项目名称)的比选文件的全部内容，知悉本项目的全部要求，我方承诺接受比选文件中对于技术服务要求的全部内容。
1、我方承诺为本项目配备的人员均为我方正式员工，不存在违规转包行为，且现场作业人员具备对应专业资格。

2、我方承诺为本项目提供的电表具备CPA 计量器具型式批准证书、出厂检定证书；且保证软硬件能获得国网入围认证。

3、我方承诺为本项目提供的电表兼容现有配电箱，可实现实时参数显示，并具备欠费跳闸功能。

4、我方承诺为本项目提供的智能计量系统具备自动化数据采集、精细化计量与核算模型、自动化结算与报表、欠费预警与远程控制等功能，并保证系统稳定运行。
供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：            
日     期：           年     月    日

附件3    比选文件规定的基本资格条件证明资料

（1）法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件；

（2）承装（修、试）电力设施许可证（三级及以上）、安全生产许可证。

（3）软件开发商提供的授权证明文件。

备注：供应商具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款，供应商具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证和社会保险登记证，符合基本资格条件的相关条款。

三、施工组织设计
附件4：

施工组织设计

投标人自拟。

供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：             
日期：         年     月      日
附件5：

拟投入本项目人员汇总表

	序号
	姓名
	身份证号
	拟任本项目担当的职务
	其他

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


拟投入本项目人员应为投标人自有人员（提供社保缴纳证明），现场作业人员需具备低压电工特种作业操作证。（提供扫描件，原件备查）。
供应商名称：                
法定代表人或其委托代理人(签字)：              _

日期：       年      月     日
四、相关业绩
投标人应提供近三年内承担过的类似业绩。（需提供合同原件备查，并提供合同采购方联系方式、职务）
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：             
日期：         年     月      日
五、供应商认为需要提供的其它资料
                     


